## WBS
WBS 編號與任務 | 開始時間 | 結束時間 | 10/12 | 10/26 | 11/9 | 11/23 | 12/7 | 12/21 | 1/4 | 1/18 | 2/1 | 2/15 | 3/8 | 3/22 | 4/5 | 4/19 | 5/3 | 5/17 | 5/31 | 里程碑
1. 實驗 | [19 empty] | 10/22 實驗達標
1.1 論文方法實驗與優化
1.1.1 確認研究方法 | 2025-09-21 | 2025-10-04
1.1.2 優化shap簽名等 實驗 | 2025-09-28 | 2025-10-11
1.1.3 優化FIS 實驗 | 2025-10-05 | 2025-10-18
1.2 比較實驗
1.3 整合與分析實驗數據 | 2025-10-12 | 2025-10-25
2. 論文撰寫
2.1 撰寫第一章 | 2025-09-21 | 2025-12-30 | [17 empty] | 10/30 完成第4章
…
2.2 撰寫第二章
…
2.3 撰寫第三章
…
2.4 撰寫第四章
…
…
2.5 撰寫第五章
…
3. 學位考試申請
3.1 彙整與填寫考試申請相關表件 | 2025-10-31 | 2025-11-02
3.2 寄送電子郵件給口試委員
4. 口試準備
4.1 製作 PPT 初版 | 2025-11-02 | 2025-11-15 | [17 empty] | 12/15 PPT 完成
4.2 完成口試文件與作業 | 2025-11-16 | 2025-11-22
5. 學位考試
5.1 參加學位考試口試 |  | 時間待定 | [17 empty] | 1/8 口試(待老師排定
5.1 依委員建議修正論文 |  | 2026-01-31
5.2 英文版本製作 |  | 2026-01-31